眉山职业技术学院

2021年毕业生求职创业补贴和困难就业帮扶项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学校2021年就业补贴分为毕业生困难就业帮扶和毕业生求职创业补贴。困难就业帮扶根据《四川省教育厅办公室转发四川省财政厅等七部门<关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的通知>的通知》要求，通过四川省惠民惠农“一卡通”阳光审批平台进行申报，审核和发放。毕业生求职创业补贴根据四川省人力资源和社会保障局等5部门联合下发的《关于做好2020届困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知》和四川省教育厅下发的《进一步促进高校毕业生就业十条措施》文件要求，符合文件要求的学生均可以向所在系（部）申请，经系（部）审查、学生工作部审核，公示无异议后院长办公会审定，按要求发放。

高校就业补贴工作涉及毕业生的切身利益，是毕业生顺利就业的保障，涉及社会的稳定，学校高度重视，眉山职业技术学院学生资助中心为该项目主管部门，具体落实该项目的实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：及时传达补贴的相关政策文件，审核学生的材料，发放补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标：我院2022届毕业生中符合求职创业补贴的大、中专毕业生共计 553 人（含中职学生8人）。按文件要求，一次性给予上述学生每人1500元的求职创业补贴。合计金额:829500元；2021届毕业生困难就业帮扶学生209人，每生600元，补贴金额125400元。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用的组织实施步骤为学生申请，学校审核，市人社局复核，报市财政局拨款，学校打款给学生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

毕业生困难就业帮扶资金由省上划拨，毕业生求职创业补贴通过学校毕业生申请，市人社局审核，市财政局拨款到学校。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：由省上拨付。

2．困难就业帮扶资金通过“一卡通”到到学生账户，求职创业补贴资金由省上划拨到市。在2021年度12月及时发放到补贴学生账户。

3．资金使用：困难就业帮扶资金在2021年6月发到补贴学生账户，求职创业补贴资金在2021年度12月发到补贴学生账户。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

- 为学校各系部发布毕业生求职创业补贴和困难就业

帮扶的政策和要求。

- 审核各系部提交的学生信息，提交学校院长办公会和

学校党委会，公示补贴学生名单。

- 提交学校毕业生求职创业补贴的学生材料到眉山市

人力资源和社会保障局审核，审核通过后交眉山市财政局。

- 眉山市财政局审核通过后，将毕业生求职创业补贴经

费打入学校账户。

5.学校财务部门将补贴经费发放到学生账户。

资金分配的原则：按相关帮扶政策文件要求发放补贴，具体为：（1）符合毕业生求职创业补贴政策（建档立卡、低保家庭、困难家庭、残疾、助学贷款）的学生补贴为每生1500元，该补贴没有设定人数，符合条件的毕业生均可申请；（2）符合毕业生困难就业帮扶政策（建档立卡）的学生补贴为每生600元，该补贴为省教厅划拨计划（人数），学校学生资助中心根据各系部困难学生的比例分配计划（人数），各系部评选出符合条件的学生后报学生资助中心，学生资助中心报院党委会审核。

（二）项目管理情况。均按照上级及学校文件规定，无违规操作，学校纪委纪检监察室全程参与。圆满完成了相应补贴的发放。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理对系部提交的学生补贴材料进行了严格认真的审核和公示，再提交市人社局复核。均未发现违规违纪问题，无投诉信息或者电话。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照相关文件及时，准确的完成了毕业生求职创业补贴和困难就业帮扶金的发放工作。

（二）项目效益情况。

毕业生求职创业补贴和困难就业帮扶金的发放，为这部分家庭困难的毕业生顺利就业提供了保障，减少了家庭开支，起到了社会稳定的作用，得到了学生的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

毕业生求职创业补贴和困难就业帮扶体现了国家对大学生就业工作的重视，是民生工程。我校严格按照省市相关文件具体落实。制定了具体的评选，审核办法，按时圆满的完成了补贴的发放。

（二）存在的问题。

有部分新来的辅导员对补贴的文件理解的不够透彻，导致有部分学生提交的材料不完善，下来应加强学习。

（三）相关建议。

加强与各系部的联系，深入学习补贴的相关政策文件，落实补贴的各项工作，为毕业生顺利就业提供保障。

附件：2021年困难就业帮扶和求职创业补贴项目绩效评分表

眉山职业技术学院

2022年5月6日

附件：

| 2021年困难就业帮扶和求职创业补贴项目支出绩效评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  | 评分 |
|  | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |  |
| 2% | 通用指标 | 所有专项预算项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 |
| 3% |  |  |  | 规划合理★ | 3 |
| 3% |  |  |  | 制度完备 | 3 |
| 4% |  |  | 项目实施 | 分配合理★ | 4 |
| 3% |  |  |  | 使用合规 | 3 |
| 2% |  |  |  | 执行有效 | 2 |
| 3% |  |  | 完成结果 | 预算完成★ | 3 |
| 10% |  |  |  | 资金结余★ | 10 |
| 4% |  |  |  | 目标完成★ | 4 |
| 4% |  |  |  | 完成及时 | 4 |
| 2% |  |  |  | 违规记录 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 产业发展项目 | 项目效果 | 符合性 | 19 |
|  |  |  |  | 成长性★ |  |
|  |  | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 |  |
|  |  |  |  | 对象公平性★ |  |
|  |  |  |  | 社会满意度 |  |
|  |  | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效果 | 功能性★ |  |
|  |  |  |  | 配套性★ |  |
| 30% | 特性指标 |  | 经济效益 | 使家庭经济困难学生能顺利就业 | 30 |
|  |  |  | 社会效益 | 让家庭经济困难学生不因贫困而无法顺利就业，促进了社会稳定和发展 |  |
| 10% | 个性指标 |  | 就业补贴参评前的参评文件及条件公布 | 就业补贴评选之前，学校已将参评文件下发至各系部，由系部转发给全体学生 | 10 |
|  |  |  | 就业补贴评审过程中的流程及公示 | 就业补贴评选过程中，均按程序进行系部初审，资助中心审核，院党委会审议，公示后，报市人社局复核，市财政局拨款 |  |
|  |  |  | 就业补贴评审通过后的发放节点 | 就业补贴评审通过后，均及时按照文件规定按时发放 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 99 |